## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МКУ "Управление образования" Андреева Е.Д.
Приказ № 139 от 09.10.2025
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2025 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №30 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально - личностному развитию детей
(наименование образовательной организации)
на 2026 год
Муниципальный округ Красноуральск
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6618003284
Общий балл: | [5 empty] | 95.7
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 345
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 9
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Входные группы образовательной организации не оборудованны пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить наличие переносного пандуса. | 2026-12-01 | Бурнаева Марина Валентиновна заведующий
2 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Получить от Администрации муниципального окурга Красноуральск письмо с указанием реквизитов о невозможности организации специального парковочного места с указанием причины невозможности | 2026-12-01 | Бурнаева Марина Валентиновна заведующий
3 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение с установкой необходимого специального оборудования для инвалидов | 2026-12-01 | Бурнаева Марина Валентиновна заведующий
4 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Установить оборудование, обеспечивающее дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации с использованием визуально-акустических систем (специальных табло), воспроизводящих визуально-речевые сообщения, звуковых маяков для воспроизведения аудиосообщений. Провести обучение сотрудников образовательной организации по использованию визуально-акустических систем | 2026-12-01 | Бурнаева Марина Валентиновна заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
5 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (1,39% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать проведение инструктажей работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики, с периодичностью 1 раз в год. | 2026-12-01 | Бурнаева Марина Валентиновна заведующий
6 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (2,78% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести обучение сотрудников образовательной организации по вопросам этики и деонтологии. Ввести на регулярной основе (1 раз в год) рабочие совещания с коллективом организации по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения | 2026-12-01 | Бурнаева Марина Валентиновна заведующий
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
7 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (5,56% от общего числа опрошенных респондентов) | Проведение Дней открытых дверей "Детский сад - территория детствва" . Проведение открытых мероприятий для родителей: тематическое занятие "Осень золотая", новогодний праздник "Зимушка зима", спортивный праздник "День здоровья", День защитника Отечества", фольклорный праздник "Народная культура и традиции". Размещение информации о достижениях и образовательных возможностях на официальном сайте образовательной организации и в социальных сетях, освещение в СМИ. | 2026-12-01 | Бурнаева Марина Валентиновна заведующий
8 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (5,56% от общего числа опрошенных респондентов) | Совершенствовать условия оказания образовательных услуг: провести косметический ремонт помещений. Введение штатной единицы логопеда, составление графика индивидуальных консультаций с родителями и детьми (по запросу). Проведение мастер - классов для родителей: "Учимся играя", "Учимся договариваться с ребенком", "Нетрадиционные техники рисования в ДОУ" "Пальчиковые и речевые игры и упражнения " | 2026-12-01 | Бурнаева Марина Валентиновна заведующий
Note on D16: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E16: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор